## Ark1
LOGBOG | Forkortelser - Gruppe medlemmer: Dennis Kobberholm - DK Frederik Friis Johansen - FJ Jacob Hausted - JH Jonas Nedergaard Andersen - JNA Lasse Keizer - LK Malthe Dalgaard Jensen - MDMA Rasmus Jakobsen - RJ |  |  | Forkortelser - system: Home Security - HS Home Automation - HA
Dato | Start tidspunkt | Slut tidspunkt | Ansvarlig | Bekrivelse
2017-03-05 | 22:00 | 23:00 | RJ | Udkast til systembeskrivelse
2017-03-06 | 12:15 | 14:00 | DK, FJ, JH, JNA, LK, MDMA, RJ | Gennemgang af: Use Cases (HS Automated, HS Brugerdefineret, HA, Vedligehold System 1, Vedligehold System 2, Use Case diagram)
2017-03-09 | 12:15 | 14:45 | DK, FJ, JH, JNA, LK, MDMA, RJ | Færdiggørelse af systembeskrivelse, aktør beskrivelse, færdiggørelse af tidsplan, use case (opsætning), kravsspecifikation, Logbog, aktør-kontekst diagram, stikordsregister oprettet
2017-03-11 | 15:30 | 16:40 | JNA | Mindre rettelser I dokumenter
2017-03-12 | 22:00 | 22:30 | RJA | Samling af dokument
2017-03-15 | 14:15 | 15:15 | DK, FJ, JH, LK, MDMA, RJ | Review af egen første deadline og anden gruppe
2017-03-16 | 11:45 | 15:00 | FJ, RJ, JH | Indskrevet rettelser I rapport efter review med anden gruppe. Tilføjet flere ikke funktionelle krav + accepttest til disse.