## projekt
NOTE: VIRKER IKKE I GOOGLE DOCS
Semesterprojekt tidsplan | [15 empty] | % fuldført (efter planen) | [8 empty] | Faktisk (efter planen)
[7 empty] | Fremhævet periode: |  |  |  |  | 5 |  |  |  | Plan |  |  | Faktisk |  |  |  | % fuldført
Gruppe 16
| PLAN | PLAN | FAKTISK | FAKTISK | PROCENT
AKTIVITET | START | VARIGHED | START | VARIGHED | FULDFØRT | Uge | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[6 empty] | Periode | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Deadline
Introduktion til medlemmerne | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Introduktion til semesterprojektet | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Samarbejdsaftale | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Fastsættelse af tidsplan | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
Oplæg om problemformulering | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Kravspecifikation inkl. acceptestspecifikation | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Review af problemformulering, kravspecifikation, tidsplan, acceptest | 5 | 2 | 5 | 2 | 50% | [20 empty] | Aflevering senest 17/3
Systemarkitektur | 6 | 2 | 6 | 2 | 0%
Hardware- og softwarearkitektur | 7 | 4 | 7 | 4 | 0%
Hardwaredesign og softwaredesign | 8 | 6 | 8 | 6 | 0%
X.10 opbygning og test | 9 | 2 | 9 | 2 | 0%
Review af systemarkitektur samt software- og hardwaredesign | 11 | 1 | 11 | 1 | 0% | [20 empty] | Aflevering senest 28/4
Opbygning af software og hardware | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Samling af software og hardware | 13 | 2 | 13 | 2 | 0%
Accepttest og verifikation | 14 | 2 | 14 | 2 | 0% | [20 empty] | Aflevering senest 23/5
Rapportskrivning | 12 | 5 | 12 | 5 | 0%
Kalibrering | 17 | 1 | 17 | 1 | 0%
Aflevering af skriftlig rapport | 17 | 1 | 17 | 1 | 0% | [20 empty] | Afleveirng senest 6/6
Vidensdeling | 17 | 2 | 17 | 2 | 0%
Eksamen | 19 | 1 | 19 | 1 | 0% | [20 empty] | Start i medio/ultimo juni